## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie za 2014 r.
Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2014 r. | Wykonanie | % real.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zadania inwestycyjne |  |  |  |  | 4040181.31 | 3968593.35
1. | 010 | 01010 |  | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, w tym: | 970000 | 966587.36 | 99.65
|  |  | 6050 |  | 44000 | 42470.56 | 96.52
|  |  | 6057 |  | 527331 | 527323.37 | 100
|  |  | 6059 |  | 398669 | 396793.43 | 99.53
z tego przypada na:
|  |  |  | I etap - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie" | 192000 | 191457.21 | 99.72
|  |  | 6050 |  | 5000 | 4972.8 | 99.46
|  |  | 6057 |  | 158508 | 158507.18 | 100
|  |  | 6059 |  | 28492 | 27977.23 | 98.19
|  |  |  | II etap - operacja " Poprawa gospodarki wodnosciekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie" obejmujaca zadania : etap I operacji : 1) Budowa oczyszczalni scieków w miejscowości Godziesze Małe, 2) Remont pompowni wodociagowej w Godzieszach Wielkich, etap II operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie. | 778000 | 776477.41 | 99.8
|  |  | 6050 |  | 39000 | 37497.76 | 96.15
|  |  | 6057 |  | 368823 | 368816.19 | 100
|  |  | 6059 |  | 370177 | 368816.2 | 99.63
2. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie | 55000 | 45730.82 | 83.15
3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe | 389620.31 | 388173.01 | 99.63
4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki | 16300 | 16243.95 | 99.66
Dział 010 |  |  |  |  | 1430920.31 | 1416735.14 | 99.01
1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie | 943064 | 928933.33 | 37.2
|  |  |  | w tym w zakresie przebudowy i budowy chodników | 135413 | 128034.35 | 94.55
2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych | 1155000 | 1154215.92 | 99.93
3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie chodnika, odwodnienia, zjazdów. | 107750 | 107106.35 | 99.4
4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej (opracowanie dokumentacj) w zakresie chodnika i odwodnowienia nawierzchni. | 17000 | 17000 | 0
Dział 600 |  |  |  |  | 2222814 | 2207255.6 | 99.3
1. | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego i remont wiaty przy ul. Cmentarnej w Godzieszach Wielkich | 60000 | 60000 | 100
Dział 700 |  |  |  |  | 60000 | 60000 | 100
1. | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Droszewskiej | 92000 | 91733.43 | 99.71
Dział 754 |  |  |  |  | 92000 | 91733.43 | 99.71
1. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym we wsi Kąpie | 105800 | 67886.64 | 64.17
2. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placów zabaw, w tym: 1) Budowa placu zabaw w Józefowie 2) Budowa placu zabaw w Zadowicach 3) Budowa placu zabaw w Wolicy | 112000 | 108335.72 | 96.73
Dział 900 |  |  |  |  | 217800 | 176222.36 | 80.91
1. | 921 | 92109 | 6050 | Remont, modernizacja świetlicy we wsi Krzemionka | 5700 | 5699.82 | 100
2. | 921 | 92109 | 6050 | Remont, modernizacja świetlicy we wsi Kakawa Kolonia | 10947 | 10947 | 100
Dział 921 |  |  |  |  | 16647 | 16646.82 | 100
Zakupy inwestycyjne
1. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup kotła grzewczego dla Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Woli Droszewskiej w Zadowicach | 5043 | 5043 | 100
2. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kotła grzewczego dla Szkoły Podstawowej w Żydowie | 6000 | 5500.01 | 91.67
3. | 400 | 40002 | 6060 | Zakup pompy i silnika na stacje uzdatniania wody | 13000 | 9430.89 | 72.55
4. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy | 15000 | 10934.7 | 72.9
5. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich | 50000 | 50000 | 100
6. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki przy Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich | 6100 | 6000 | 98.36
7. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup urzadzeń sportowo-rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Żydów | 20100 | 19863.27 | 98.82
|  |  |  | Razem zakupy inwestycyjne | 115243 | 106771.87 | 92.65
1. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Opatówku. | 12000 | 12000 | 100
2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP w zajaczkach Bankowych na dofinansowanie zakupu samochodu | 6000 | 6000 | 100
3. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji straznicy OSP w Krzemionce | 20000 | 20000 | 100
|  |  |  | Razem | 38000 | 38000 | 100
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, | 8000 |  | 0
Ogółem |  |  |  |  | 4201424.31 | 4113365.22 | 97.9