## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Informacji Wójta Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2012 r.
Zadania inwestycyjne w 2011 r.
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2012 r. | Wykonanie 2012 r. | % realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe | 125000 | 78167.28 | 62.53%
2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Droszewska, Stara Kakawa, Wolica, Borek, Żydów - 2012 rok opracowanie dokumentacji projektowej | 200000 | 0 | 0%
3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przepompowni sieciowej wody we wsi Wolica | 825000 | 2580.6 | 0.3128%
4. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie | 30000 | 5658 | 18.86%
5. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Skrzatki | 11235 | 0 | 0%
Ogółem dział 010 |  |  |  |  | 1191235 | 86405.88 | 7.253%
6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników w miejscowości: Wolica, Kakawa Stara, Żydów i Stobno Wieś | 60642 | 0 | 0%
7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie | 1034050 | 17747.98 | 1.716%
Ogółem dział 600 |  |  |  |  | 1094692 | 17747.98 | 1.621%
8. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie | 1044570 | 0 | 0%
Ogółem dział 801 |  |  |  |  | 1044570 | 0 | 0%
9. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego Godziesze Małe ul. Zadowicka | 20000 | 0 | 0%
Ogółem dział 900 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0%
10. | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną remizy OSP w Stobnie | 20000 | 20000 | 100%
Ogółem dział 754 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 100%
11. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20000 | 0 | 0%
Ogółem dział 758 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0%
12. | 400 | 40002 | 6060 | Zakup pompy -SUW Wolica | 13000 | 10812.9 | 83.18%
Ogółem dział 400 |  |  |  |  | 13000 | 10812.9 | 83.18%
13. | 900 | 90095 | 6060 | Wykup po umowie leasingu koparko - ładowarki | 215 | 0 | 0%
Ogółem dział 900 |  |  |  |  | 215 | 0 | 0%
Ogółem |  |  |  |  | 3403712 | 134966.76 | 3.965%