CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

- Przedmiot inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów – Etap II” – w miejscowości Borek ul. Pogodna oraz Żydów Gmina Godziesze Wielkie w zakresie od zaślepionych odgałęzień kanału głównego zlokalizowanych w granicach prywatnych posesji z drogami publicznymi, do miejsc włączenia w wewnętrzną instalację kanalizacyjną na zewnątrz budynków wraz z jej podłączeniem.

Miejscowość Borek ul. Pogodna oraz Żydów charakteryzuje się zwartą zabudową domów jednorodzinnych i gospodarczych.

- Opis planowanego do wykonania zakresu robót

2.1 Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści Borek ul. Pogodna	-           28 szt.

- budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite)		-      420,2 mb

- budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem

żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400					-           29 szt.

- likwidacja istniejących osadników (szamb) 				-             4 szt.

- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów utwardzonych	-         51,6 m2

- włączenie instalacji budynków						-           27 szt.

- przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego				-           28 szt.

Według poniższego zestawienia:

| L.p. | Nr posesji | Nr działki | Długość | Ilość studni | Przełączenie instalacji budynków do kanalizacji | Rozbiórka i odtworzenie kostki brukowej | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej | Likwidacja szamba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | fi 160 | DN 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [m] | szt. | m2 | m2 | m2 | m2 | szt. |
| Borek ul. Pogodna |
| 1 | 54 | 39/2 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23 | 24/1 | 9,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 29 | 24/4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 52/1 | 10,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27 | 24/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 36 | 58/4 | 20,3 | 1 | 1 | 35,6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 25 | 24/2 | 13,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 34 | 58/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 32 | 58/2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 | 25/4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 17 | 25/1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28 | 64 | 12,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | 26/2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | 72/2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 24 | 72/1 | 29,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22b | 79/2 | 11,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20 | 82 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | 88/1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 28/2 | 16,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 12 | 88/2 | 15,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10 | 91 | 16,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 28/1 | 19,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8 | 95 | 22,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3 | 29/1 | 15,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 99/2 | 30 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 99/1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 29/2 | 18,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 18 | 83 | 9,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 420,2 | 29 | 27 | 51,6 | 0 | 0 | 4 |

2.2 Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m-ści Żydów			-           68 szt.

- budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite)		-     1514,1 mb

- budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 SN8 (lite)		-       111,0 mb

- budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem

żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400					-            88 szt.

- likwidacja istniejących osadników (szamb) 				-              5 szt.

- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów utwardzonych	-        154,0 m2

- włączenie instalacji budynków						-            68 szt.

- przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego				-            68 szt.

Według poniższego zestawienia:

| L.p. | Nr posesji | Nr działki | Długość przyłącza | Długość | Ilość studni | Przełączenie instalacji budynków do kanalizacji | Rozbiórka i odtworzenie kostki brukowej | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej | Likwidacja szamba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | fi 200 | fi 160 | DN 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [m] | [m] | szt. | m2 | m2 | m2 | m2 | szt. |
| Żydów |
| 1 | Mostowa 5 | 123 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mostowa 2 | 1/4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mostowa 7 | 127/36 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 127/6 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 128/17 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  | 128/25 | 0 | 30,9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 128/26 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mostowa 11 | 174/2 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | 192 | 0 | 7,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szkolna 17 | 199 | 0 | 32,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szkolna 3 | 194 | 0 | 15,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szkolna 7 | 195/1 | 0 | 81 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szkolna 11 | 196 | 0 | 27,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szkolna 13 | 197 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szkolna 15 | 198 | 0 | 38,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szkolna 9 | 58/3 | 0 | 56,5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Szkolna 19 | 200 | 0 | 25,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szkolna 21 | 205/2 | 0 | 31,2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szkolna 8 | 66 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szkolna 12 | 68 | 0 | 15,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szkolna 25 | 207 | 0 | 20,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szkolna 23 | 206 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szkolna 27 | 208 | 0 | 27,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Szkolna 16 | 70 | 0 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Szkolna 29 | 211 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Szkolna 20 | 72 | 0 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szkolna 18 | 73 | 0 | 11,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szkolna 18 | 73 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Szkolna 31 | 213/1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Szkolna 33 | 219 | 0 | 30,6 | 2 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 31 | Szkolna 35 | 222 | 0 | 33,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 77 | 0 | 4,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szkolna 26 | 80 | 0 | 28,8 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Szkolna 24 | 81/3 | 0 | 13,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szkolna 37 | 223 | 0 | 28,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szkolna 28 | 84 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Szkolna 39 | 224 | 0 | 8,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Szkolna 30 | 85 | 0 | 18,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Szkolna 45 | 227 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Szkolna 34 | 89 | 0 | 12 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Szkolna 51 | 91 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szkolna 51 | 230 | 0 | 18,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szkolna 49 | 229 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Szkolna 38 | 92/1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szkolna 42 | 93 | 0 | 20,3 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szkolna 53 | 231 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Szkolna 55 | 232 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Szkolna 48 | 99 | 0 | 15,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szkolna 50 | 101 | 0 | 17,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Szkolna 57 | 234 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Szkolna 59 | 235 | 0 | 36,1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Szkolna 61 | 236 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 |  | 102 | 0 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Szkolna 63 | 237 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Szkolna 54 | 104 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Szkolna 56 | 107 | 0 | 62,7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Szkolna 60 | 109 | 0 | 13,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Szkolna 67 | 239/1 | 0 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Szkolna 62 | 110 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Szkolna 73 | 244, 243 | 0 | 34,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Szkolna 75 | 245 | 0 | 11,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Szkolna 64 | 111/1 | 0 | 3,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Szkolna 77 | 246 | 0 | 56,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Szkolna 85 | 247 | 0 | 17,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Szkolna 83 | 249 | 0 | 6,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 |  | 113/1 | 0 | 28,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Szkolna 85 | 250 | 0 | 25,6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szkolna 72 | 117 | 111 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 111 | 1514,1 | 88 | 68 | 108 | 46 | 0 | 5 |

- Sposób wykonania robót

Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywać koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,15-0,6 m3, minikoparką lub ręcznie w zależności od lokalnych uwarunkowań. Dla głębokości mniejszej niż 1,5 m wykopy liniowe można wykonywać jako wykopy o ścianach pochyłych przy nachyleniu skarp 1:0,6. Dokonać niezbędnych rozbiórek nawierzchni utwardzonych dróg, wjazdów, chodników.

Przed rozpoczęciem realizacji wykopów dla każdego z przyłącza najpierw należy: odkopać zaślepione odgałęzienie kanału głównego zlokalizowane w granicy posesji (od strony drogi publicznej), odkopać miejsce włączenia wewnętrznej instalacji kanalizacji na zewnątrz budynku, sprawdzić warunek zachowania minimalnego spadku przyłącza kanalizacyjnego.

Spadki przyłączy kanalizacyjny nie mogą być mniejsze niż 1,5% i nie mogą przekraczać 25%.

Przyłącza należy wykonywać w zależności od warunków lokalnych, zachowując odpowiednie zagłębienie kanału.

Zagłębienie istniejących wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych na zewnątrz budynku wynosi średnio ok. 0,6 m.

W przypadku uszkodzenia istniejących niezainwentaryzowanych drenaży melioracyjnych należy je bezwzględnie naprawić.

Zasypanie wykopów wykonywać spycharkami oraz ręcznie w zależności o lokalnych uwarunkowań.

Zagęszczenie podypek, obsypek i zasypek wykonywać ubijakami wibracyjnymi spalinowymi.

- Obowiązujące przepisy i normy

PN–92/B–10735 – kanalizacja – przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy

odbiorze.

PrPN–B–10729 – kanalizacja – studzienki kanalizacyjne

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montażu i układania rur)